## QNX Schedule
QNX Issue List
No | Category | Issue | Detail (Reproducing) | Repoter | Owner | Goal | Progress
1 | HMI | 本机的mediaSourceId会发生变化 | 开机前未插U盘，mediaSourceId为0，开机前插上U盘，mediaSourceId会变成1，从而导致从kanzi中无法播放音乐 | 东胜 | Blue | Aug. 20th | Ongoing
2 | HMI | 视频播放窗口不受控制 | 具体描述参见邮件 |  |  |  | Tesing
3 | HMI | SettingsApp中，显示当前ip地址异常 | 获取并显示的当前ip地址，与ifconfig看到的地址不一致 |  |  |  | Pending
4 | Platform | ext2文件系统支持 | 到目前位置，还没有试验成功
5 | Platform | 需要将uSB自动挂载做成支持各种文件系统 | 即，无论/fat16/fat32/ntfs都能自动挂载
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
| Update: | Aug 11th
| Hardware: | BSP, Driver etc
| Platform: | Services, MM, PPS, USB etc
| HMI: | QT, Kanzi etc