## QNX Schedule
QNX Issue List
No | Category | Issue | Detail (Reproducing) | Repoter | Owner | Goal | Progress
1 | HMI | 本机的mediaSourceId会发生变化 | 开机前未插U盘，mediaSourceId为0，开机前插上U盘，mediaSourceId会变成1，从而导致从kanzi中无法播放音乐 | 东胜 | Blue | Aug. 19th | Ongoing
2 | HMI | 视频播放窗口不受控制 | 视频窗口的大小以及位置无法设定 | 东胜 | Blue | Aug. 26th | Ongoing
3 | HMI | SettingsApp中，显示当前ip地址异常 | 获取并显示的当前ip地址，与ifconfig看到的地址不一致 | 东胜 | Blue | Aug. 24th | Pending
4 | Platform | ext2文件系统支持 | 无法挂载ext2/ext3/ext4格式文件系统 | 东胜 | Blue | Aug. 16th | Done
5 | Platform | 需要将uSB自动挂载做成支持各种文件系统 | 需要fat16/fat32/ntfs格式的文件系统都能自动挂载 | 东胜 | Blue | Aug. 17th | Done
6 | Hardware | 校准DDR参数 | 换用了新的DDR，需要重新校准参数 | 东胜&文华 | Blue | Sep. 14th | Ongoing
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
| Update: | Aug 16th
| Hardware: | BSP, Driver etc
| Platform: | Services, MM, PPS, USB etc
| HMI: | QT, Kanzi etc